## 09.01.055
09.01.055 Forberedelse, bildediagnostikk, MR 5/6
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er det riktig med to sengeoppstillingsplasser med sengeromskanal på begge? | ARK | nei, prioriterer ny tegning med eget rom, reduserer til 2 omkledninger, sengeromskanal i øvre rom, se også ppt
2 | Hvor er beste plassering av dør fra korridor inn i rommet? | ARK | se ppt
3 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon. | ARK
4 | Er det behov for sykeromskanal i rommet | RUT | ja, i det øvre rom (smitte)
5 | Er antall utstyrsenheter tilstrekkelig i rommet ? | RUT
6 | Skal dockbart bord til MR stå plassert i rommet ? | RUT | ja,men avhengig av leverandør
7 | MR kompatibel pasientovervåkning er programmert på Laboratorium MR. Er det behov for Pasientovervåkning, nivå 3 i dette rommet og hvor skal denne evt plassers ? |  | i det øvre rom (smitte)
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
012.037.03 | Anestesiapparat, MR-kompatibelt | 1 | RUT | skal stå på forberedelse anestesi, ikke eget apparat til forberedelse MR. MR kompatible anestesiapparat på lab.
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT | skal stå på forberedelse anestesi, ikke eget apparat til forberedelse MR. MR kompatible anestesiapparat på lab.
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | RUT | Ja, all utstyr bør plasseres i rommet mot nord (smitte)
016.001.02 | Flowmeter O2, 0-15 liter | 1 | IARK
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 2 | RUT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RIV
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | ARK
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT |  | MR-kompatibelt!
042.001 | Varmeskap | 0 | RUT | 0 ikke behov
Tilføyelser:
Artikkelnr | Navn | antall |  | kommentar
ukjent | Anestesiuttak på vegg/søyle | 1 |  | sykeromskanal til sengeplass (smitterom)
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 |  | ja
016.001.02 | Flowmeter O2, 0-15 liter | 1 |  | ja
ukjent | MR-kompatibelt pumpeskap | 2 |  | 1 per lab
ukjent | pasientovervåkning | 1 |  | ja
ukjent | MR-båre | 1 |  | i tillegg til dokking
031.005.02 | Undersøkelse- og behandlingsstol, prøvetaking | 1 til 2
035.011 | forflytningsplater | 2 |  | Ett sett til hver lab
FXB.003 | knagger for oppheng av forflytningsmatriell | 6 |  | diverse
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 4 |  | helst MR-safe
GPZ.004 | Arbeidsstol /krakk på hjul | 2 |  | helst MR-safe
ukjent | Vegghengt hanske- og munnbindholdere | 3 |  | vurderes etter plassering/endringsforslag
ukjent | Arbeidsbenk til opptrekk av legemidler | 1 |  | vurderes etter plassering/endringsforslag
ukjent | Hyller, skuffer og skap til oppbevaring | 1 |  | ja, se over
ukjent | stikketralle på hjul | 2 |  | er dette modulbord? Helst MR-safe
ukjent | ekstra MR-bord | 2
ukjent | omkledningsbås inkl. sittebenk, speil, knagger, skohorn, safe | 2
ukjent | sprit-dispenser | 2 |  | antall plassering vuderes etter foreliggende endringsforslag (tegning)
ukjent | anestesivogn(bakbord) | 1 |  | skal stå på forberedelse anestesi, trenger ikke ytterlige ett i forberedelse MR
ukjent | pasientheis (på hjul) | 1
ukjent | MR-kuvøse | 1 |  | MR 1-4 eller 5-6 | kan dette stå på nyfødtintensiv? | må vurdere antall, men trolig nok med 1
ukjent | MR-safe rullestol | 1
GGB.010? | romavdeler flyttbar på hjul | 1
ukjent | gardiner ved sengplasser/kanal | 2
ukjent | stativ plastrull | 1
ukjent | medisinskap/safe | 1 |  | til akuttmedsin
| sykeromskanal | 1 |  | plassering avhenger av foreliggende endringsforslag
ukjent | pasientvekt | 2
ukjent | pc-tralle | 2 |  | tilknyttet anestesiovervåkning, type og plassering vurderes sammen med anestesi
ukjent | vask | 1 |  | avhenger av foreliggende endringsforslag
ukjent | pasientovervåkning-slaveskjerm/kamera | 2 |  | plassering må forhøres med anestesi
ukjent | arbeidsbenk med over underskap | 1 |  | avhenger av foreliggende endringsforslag
ukjent | skap til forbruksutstyr/tøy | 1 |  | avhenger av foreliggende endringsforslag
091.007 | pakke,pc standard kontorløsning | 2
GPZ.005? | kontorstol | 2
KSA.002.01 | veggskinne | 2
031.002.02 | Takskinne for infusjonsopheng 1,2m | 2
031.002.01 | infusjonsoppheng, for takskinne | 2
| Infusjonsstativ gulv | 2
| avsug anestesigass | 1

## 09.01.056
09.01.056 Forberedelse bildediagnostikk |  |  |  |  | MR 1-4
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon. | ARK | Nei
2 | Vil arealet fungere ved omlasting av pasient til MR-bord? | ARK | Ja med nye tegninger
3 | Er utstyrslisten tilpasset rommets funksjon ? | RUT | Ny utstyrsliste
4 | Skal det være sykeromskanal i rommet ? | RUT | Ja
5 | Er det behov for PC-løsning i rommet ? | RIKT | Ja
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
012.037.03 | Anestesiapparat, MR-kompatibelt | 2 | RUT | ikke i forberedelsesrom, skal stå på labene
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT | bakbord? I så fall ja
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | ARK
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT | 3, 1 for hver seng
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV | trenger ikke servant på utsiden av MR4, men i nisje med sengeplassene
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT | MR-kompatibelt
042.001 | Varmeskap | 0 | RUT | Ikke behov
Tilføyelser:
Artikkelnr | Navn | antall |  | kommentar
| Sykeromskanal | 3
016.014.01 | Sug, ejektor | 3
016.001.02 | Flowmeter O2, 0-15 liter | 3
| MR-kompatibelt pumpeskap | 3 |  | Ett til hver lab.
| Pasientovervåkning enkel MR-kompatibel /puls og blodtrykk | 1 |  | Ekstra for når de inne på lab ikke fungerer!!
| MR båre | 2 |  | I tillegg til dokking
| Stikkestol | 3 |  | Plassering må vurderes
| Forflytningsmateriell | 3 |  | Ett sett til hver lab
| Knagger for oppheng av forflytningsmateriell | 3
| Avfallstativ på hjul | 1
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 1
| Arbeidsstol | 3 |  | Til innleggelse av pvk
| Vegghengt hanske- og munnbindholdere | 2 |  | Må vurderes etter plassering
| Benk med under/overskap | 1 |  | Plasseres lengst øst i forberedelsesrom
| Stikketralle | 3
| Ekstra MR-bord | 2
| Dispenser, sprit | 2
| Pasientheis | 1 |  | på hjul
| MR kuvøse | 1 |  | oppstilling på nyfødt-intensiv?
| MR kompatibel rullestol | 2 |  | Enten ved MR1-4 eller ved MR5-6
| Romavdeler, flyttbar på hjul | 1
| Gardiner ved sengeplasser | 3
| Stativ til plastrull | 1
| Låsbart medisinskap/safe | 1 |  | Brukes ved smitte/tildekking
| Infusjonsstativ | 3 |  | Til akuttmedisin
| veggfeste til pc | 1
| pakke,pc standard kontorløsning | 1
| Pasientvekt | 2
| Vanndispenser | 1

## Multifunksjon (NSA)
09.01.037 Laboratorium, gjennomlysning multifunksjon (NSA)
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon | ARK | Må ha plass til seng inne i rommet, lett tilgang til omkledningsbås fra inngangsdør. Må sikre fleksibilitet i rommet ihht leverandørs krav til areal for MTU.
2 | Utstyrslisten under er fra multifunksjonslab fra Nye Aker. Dekker utstyrslisten funksjonen på Nye Rikshospitalet? | RUT | Nei, se tillegg under. Hvor finnes tegninger fra Legevakten?
3 | Hvordan bør røntgenutstyret plasseres i rommet? Skal det være veggbucky? | RUT | Avhengig av funksjon og leverandør. Må være tilgang på veggplass for plassering til stående undersøkelser
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FBC.003.01 | Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1600 h=900 rustfri | 1 | ARK | Nei. Fjerne kum, kun håndvask på laboratorium.
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
FBA.041.15 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1800 | 1 | ARK | plassering over underskap. Samme lengde
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 2 | ARK | Nei, ingen høyskap. Veggplass må brukes til røntgenutstyr
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 1 | ARK | bør ha 3. 2 i omkledningsbås. 1 til oppheng forflytning,
011.041 | Opphengsskinner i tak til røntgenutstyr | 1 | RIB | Varierer avhengig av leverandør. kan ikke avklares før valg av leverandør MTU - trenger unistrutt
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
011.006.04 | Røntgen, konvensjonell m/enkel gjennomlysning | 1 | RUT | Multifunksjonslab. Inklusive CB-CT
062.015 | Sekkestativ | 2 | RUT | Behov for 3
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV | OK, plassering se tegning
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK | må ha 2 | -
KKD.001.04 | Sykeromskanal, poliklinikk spesial | 1 | RIE | ok
FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 2 | ARK | størrelse? 1 underskap m/hyller 2 dører, men ett skrog for oppbevaring av lange skråputer., resten underskap m/skuffer 3 moduler totalt. Benkeplate slutt.
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK | ok
| Undersøkelsesstol | 1 |  | Thoraxstol til pasienter (decotron.no) eller annen type med låsbare hjul, svingbart sete og høydejustering
| Servantgarnityr(speil, såpedisp, håndtørkebeholder) | 1
| Trillebord i rustfritt stål,to bordflater | 1
| Stativ til stående undersøkelser(eks. orthostand) | 1
| Dører/skinner til omkledning | 1 |  | må ikke komme i konflikt med MTU, må avvente type omkledningsskjerming.
| Veggehngt søppelkurv | 2 |  | i omkledningsarealet og ved servant
| Trapp, 2-trinns | 1 |  | for HLR og ergonomi på lab
| Infusjonsstativ | 1
| Flowmeter | 1
| Sug | 1
GUC.004 | Lyspanel himling | 4 | RIE

## 09.01.109
09.01.109 Lager, utstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon | ARK | Skal rommet sambrukes med 09.01.128?
2 | Det er ønskelig med en oversikt utstyr som er tenkt plassert i dette rommet | RUT | Nærlager for forbruksutstyr til gjennomlysningslab. Kontrast?
3 | Skal det være oppstillingsplass for mobil røntgen i dette rommet? |  | Nei
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | ARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 4 | IARK | glassdører
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE | Nei, ikke behov for det
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
| datapunkt, PC | 1

## 09.01.110
09.01.110 Lager, utstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon | ARK | OK
2 | Er det utstyr til funksjonen som skal plasseres i dette rommet ? |  | Utstyr primært fra MR, stativer, rullestol
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | ARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 4 | IARK
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE | ønsker helst vertikal sykeromskanal ved inngang
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
| Datapunkt, PC | 1

## 09.01.137
09.01.137 Undersøkelse, punksjonscytologi |  |  |  |  | ultralyd og CT
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Hvordan brukes formalin/krav til sikkerhetsventilering i rom for punksjonscytologi? | RIV | Det brukes ikke formalin på dette rommet.
2 | Hvilket type utstyr for beskyttelsesventilasjon skal benyttes ved bruk av formalin? (Avtrekksbenk, dekkskap). | RIV | Avtrekk over benk
3 | Vil det kreves noe ekstra ventilert skap for oppbevaring av formalin og/eller preparater i rommet? | RIV/RUT | nei
4 | Gjennomgå plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon. | ARK
5 | Er det utstyrslisten komplett for å sikre rommets funksjon ? | RUT
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006 | Arbeidsbord hovedartikkel | 1 | IARK
031.043 | Arbeidsstol, arbeid/operatør | 1 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
FAC.001 | Avtrekksskap - X | 1 | RIV | nei, ikke behov
GBA.005 | Bord hovedartikkel | 1 | IARK
DIZ.001.02 | Dør innvendig enfløyet 10M | 1 | ARK
041.009 | Ismaskin, knust is | 1 | RUT
FAC.011.01 | Kjemikalieskap, 300mm | 1 | RIV
GFA.006.09 | Kjøle- og fryseskap, laboratorium, | 1 | RUT
025.001.01 | Mikroskop, rutine | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | RUT
FSH.003.06 | Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=657 h=800 | 1 | ARK
| tilstrekkelig med stikkontakter |  |  | Hårføner, mikroskop, PC, lampe
| avfall for nåler, kjemikalier | 1

## 09.01.122
09.01.122 Legemidler ("stikkerom")
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon | ARK
2 | Er det utstyrslisten komplett for å sikre rommets funksjon ? | RUT
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 1 | IARK | nei, ikke behov
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
UPD.005 | Lese- og pleielampe | 1 | RIE
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT | nei, ikke behov
031.023 | Prøvetagningstralle | 1 | RUT
090.012.04 | Skriver, etikett | 1 | IKT | nei, ikke behov
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
031.005.02 | Undersøkelse- og behandlingsstol, prøvetaking | 1 | RUT
mangler:
FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | ARK
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | ARK
FSH.002.03 | Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580 glassdør | 3 | ARK
FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 3 | ARK
KSA.001.01 | Takskinne, forheng | 2 | ARK
| Avfallsbøtte | 1
UMZ.001 | Klokke til ur-anlegg | 1 | IKT
| Håndholdt ultralyd | 1 |  | hvor skal dette spesifiseres?

## 09.01.003
09.01.003 Laboratorium CT (intervensjon)
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon | ARK
2 | Mangler det fast utstyr i rommet for å utføre intervensjoner ? | RUT
3 | Beskriv ønsket funksjon og plassering for grenstav med el.uttak | RIE
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
FBC.003 | Arbeidsbenk på ben med kum hovedartikkel | 1 | ARK
031.043.01 | Arbeidsstol, arbeid/operatør, fotstyrt regulering, medium høyde | 1 | RUT
FBA.041 | Benkeplate hovedartikkel | 1 | ARK
011.002 | CT | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 2 | RUT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 4 | ARK
031.002.01.1 | Infusjonsoppheng, for takskinne, 3 kroker | 2 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 3 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 1 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 2 | RUT
UMZ.001 | Klokke til ur-anlegg | 1 | RIKT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK | ønsker knaggrekke 4 knagger
011.025.02 | Kontrastinjektor, takhengt | 1 | RUT | gulvstående, må kunne kjøres bort ved intervensjonsprosedyrer
GUC.004 | Lyspanel himling | 4 | RIE
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
015.006.01 | Oppheng, tak, monitor 50" + | 1 | RUT | størrelse leverandøravhengig (20-30'')
011.041 | Opphengsskinner i tak til røntgenutstyr | 1 | RIB
035.011 | Overflytningsbrett | 1 | RUT
035.005.02 | Overflytningsmadrass, hel lengde | 1 | RUT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT | hva betyr nivå 2?
031.023 | Prøvetagningstralle | 1 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 2 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 4 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 1 | ARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1 | RIE | ønsker 2 - 1 på radiografsiden, 1 på anestesisiden
031.002.02 | Takskinne for infusjonsoppheng | 4 | RUT | 1 skinne i bue rundt bordet
061.001.04 | Trillebord, 120 x 60 cm rustfritt, hydraulisk hev senk | 1 | RUT
FSH.003 | Underskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | ARK
015.001.01.1 | Uttakssentral, anestesi, en arm | 1 | RUT | horisontal type, se bilde ppt
042.001.01.2 | Varmeskap, bordmodell, ca. 60 liter | 1 | RUT
Mangler:
| Unistrut |  |  | sentrale deler av lab
| Grenstav | 1 |  | se bilde ppt
039.023 | Stativ til plasovertrekk/rull | 1
279.013 | Krykkeholder | 1
| Vegghengt hanske og munnhindholdere | 4
| Avfallsbøtte | 2
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 1
| Blyfrakker med krager | 6
| Safe til akuttmedisiner | 1
| automatiske spritdispenser | 2
| Håndholdt blodtrykksapparat | 1 |  | hvor skal dette spesifiseres?
| Håndholdt metningsmåler | 1
| Ekstern overvåknings EkG-monitor m metningsmåler | 1
Manøverrom: |  |  |  |  | komm Eric
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT | Inne på manøverrom ikke på lab | er i standardromkatalog manøverrom
CBA 006 04 | Arbeidsbord hev senk 80*160 | 4 |  | evt 1 av bordene hjørnebord? | må avklares nærmere flyttedato
CPZ 005 | Kontorstol hovedartikkel | 4 |  |  | er i standardromkatalog manøverrom
1003 | pakke PC radiograf standard | 4 |  |  | er i standardromkatalog manøverrom
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV | Trenger en servant inne på lab og en på manøverrom | det er gitt generell tilbakemelding ang. servant på manøverrom
NYZ.008 | Servantmiljø hovedartikkel | 1 | ARK
GHA 001 03 | hylleseksjon kontor | 1 |  |  | er i standardromkatalog manøverrom
FBB 001 01 | Tavle whiteboard | 1 |  |  | er i standardromkatalog manøverrom
| Avfallsbøtte | 2 |  |  | ikke i standardromkatalog!
UMZ.001 | Klokke til ur-anlegg | 1 | IKT |  | ikke i standardromkatalog!
| Knaggrekke 4 knagger | 1 |  |  | ikke i standardromkatalog!
| automatiske spritdispenser | 1 |  |  | ikke i standardromkatalog!
011.028 | Konsoll, CT | 2 |  |  | kommer med modalitet
011.030 | Konsoll, kontrastinjektor | 1 |  |  | kommer med modalitet
090.003 | Tastatur | 4 |  |  | dette må følge med CT og PC
090.004 | Datamus | 4 |  |  | dette må følge med CT og PC
| Vanndispenser for personalet | 1 |  |  | dette må bli KRN sin sak?
| Telefoner | 3 |  |  | ikke i standardromkatalog!
| Skuffeseksjon | 1 |  |  | dette må bli KRN sin sak?

## 09.01.001 colon
Bestykkes lik som colon lab på NSA, kan variere noe i antall skap ol
Må ha 2 Co2-insuflator
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Nærmere beskrivelse av uttaksentral. Ønskes type "overhead" eller løsning med hyller i kolonnen
2 | Bør det monteres utstysskinne på vegg for oppheng av div utstyr ?
LAB: |  |  |  |  | i standardromkatalog?
011.025.02 | Kontrastinjektor, takhengt | 1 | RUT |  | ja
011.002.03 | CT, avansert | 1 | RUT |  | ja
042.001.01.2 | Varmeskap, bordmodell, ca. 60 liter | 1 | RUT |  | nei
014.024 | Co2 Insufflator | 1 | RUT | 2, nødvendig med en i reserve da man ikke kan utsette disse pasientene | nei
031.002.02 | Takskinne for Infusjonsoppheng | 2 | RUT | Trenger kun 1, den går i bue rundt bordet | nei
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 2 | RUT |  | nei
031.002.01.1 | Infusjonsoppheng, for takskinne, 3 kroker | 2 | RUT |  | nei
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 1 | RUT |  | ja
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT |  | ja
016.001 | Flowmeter O2 | 2 | RUT |  | ja
015.001.01.1 | Uttakssentral, anestesi, en arm | 1 | RUT | Anestesi avklare om de trenger type overhead eller en konvensjonell der de vil ha monitor | ja
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT |  | ja
| Grenstav |  |  |  | nei
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK | Sykeromskanal radiografasiden | nei
061.003 | Modulbord | 1 | RUT |  | ja
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 4 | RUT |  | ja,men bare 2
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV | Trenger en servant inne på lab og en på manøverrom | ja
NYZ.008 | Servantmiljø hovedartikkel | 1 | ARK |  | ja
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 1 | RUT |  | nei
| Blyfrakker med krager | 3 |  |  | nei
035.005 | Overflyttningsmadrass | 2 |  |  | nei
039.023 | Stativ til plasovertrekk/rull | 1 |  |  | nei
FXB.003.05 | Knaggrekke 4 knagger | 1 | ARK |  | nei
UMZ.001 | Klokke til ur-anlegg | 1 | IKT |  | nei
279.013 | Krykkeholder | 1 |  |  | nei
| Vegghengt hanske og munnhindholdere | 4 |  |  | nei
| Avfallsbøtte | 2 |  |  | nei
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 3 | ARK | 2 doble skap | ja
FSH.003 | Underskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 4 | ARK | tilmåles under blyglassvindu | ja
FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 1 | ARK | tilmåles under blyglassvindu | ja
FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | ARK | Over underskap under blyglassvindu | ja
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK |  | nei
Manøverrom:
011.028 | Konsoll, CT | 2 |  |  | ja | Skjerm, vegghengt, standard, 55"
011.030 | Konsoll, kontrastinjektor | 1 |  |  | ja
090.003 | Tastatur | 4 |  |  | ja
090.004 | Datamus | 4 |  |  | ja
| Vanndispenser for personalet | 1 |  |  | nei
| Telefoner | 3 |  |  | nei
| Skuffeseksjon | 1
CBA 006 04 | Arbeidsbord hev senk 80*160 | 3 |  |  | ja
CPZ 005 | Kontorstol hovedartikkel | 3 |  |  | ja
1003 | pakke PC radiograf standard | 2 |  |  | ja
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV | Trenger en servant inne på lab og en på manøverrom | nei
NYZ.008 | Servantmiljø hovedartikkel | 1 | ARK |  | nei
GHA 001 03 | hylleseksjon kontor | 1 |  |  | ja
FBB 001 01 | Tavle whiteboard | 1 |  |  | ja
| Avfallsbøtte | 1 |  |  | nei
UMZ.001 | Klokke til ur-anlegg | 1 | IKT |  | nei

## omkledningsrom 80.06.069 colon
Omkledningsrom i forbindelse med lab CT3 09.01.001
Kommentar til skisse:Trenger 2 omkledningsrom for bedre pasient flyt
Forberedelses rom: (2 stk)
| Speil vegghengt | 2
| Verdiskap vegghengt | 2
FTZ 001 | Sittebenk garderobe | 2 |  | Tilpasset til bredde
FSA 061.02 | Krykkeholder | 2
FOZ 001.02 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
279.013 | Hylle over benk til div skjorter og colonshorts | 2